## Kick-off Minutes
📘 Kick-off Minutes (OCR/AI PoC 프로젝트)
회의명 | OCR/AI 기반 보험청구 자동화 PoC Kick-off Meeting |  | 일시 | 2025-10-30 14:00~15:30
장소 | 삼정KPMG Future Academy 프로젝트룸 |  | 참석자 | 김민석(M), 김예림(Y), 정예찬(C)
회의 목적 | 프로젝트 착수, 역할분담 및 전체 일정 공유
항목 | 내용
프로젝트 명 | 보험 청구서 OCR/AI PoC 프로젝트
목표 | 보험 청구 문서 자동 분류·추출·검증을 위한 OCR PoC 구현
주요 산출물 | AS-IS/Pain Point 분석, TO-BE 설계, OCR PoC Report, MVP Prototype, Streamlit App, Final PPT
기간 | 2025.10.30 ~ 2025.11.06 (7일, 주말 제외)
활용 계획 | OCR 기반 문서 자동화 서비스 PoC 완료 및 발표 자료 제출
이름 | 역할 | 주요 업무
M | Project Manager | 일정 관리, 프로젝트 계획서 작성, 발표 리드
C | Tech Researcher | OCR/AI 기술 검토, TO-BE 설계, PoC 테스트
Y | UI & Documentation | Streamlit UI 개발, 보고서 및 발표자료 작성
Phase | Module | 주요 Task | Deliverable
A | Kick-off | 팀 구성 및 역할분담 | Kick-off Minutes / 일정표
A | 기술검토/리서치 | OCR/AI 기술 분석 및 사례조사 | Tech Review / 사례 리서치
B | AS-IS 분석 | 보험 청구 프로세스 분석 | AS-IS Map / Pain Point
C | TO-BE 설계 | 자동화 시나리오 및 DB 스키마 정의 | TO-BE Map / ERD
C | 고객 데이터 설계 | 고객정보 생성 | Raw_고객정보
C | OCR PoC | 기술 적용 테스트 및 정확도 점검 | PoC Test Report
D | MVP 기능 구현 | OCR→DB 자동 검증 프로토타입 | MVP Prototype
D | Streamlit UI | DB 검증 및 시각화 구현 | Streamlit App
D | 보고서 | 최종발표자료 제작 | Final PPT (5p)
담당자 | 실행 항목 | 완료 목표일 | 상태
Y,M,C | 프로젝트 일정표 및 발표 구성안 확정 | 10/30
| OCR/AI 기술 리서치 및 TO-BE 설계 초안 작성 | 11/03
| Streamlit UI 및 보고서 템플릿 구성 | 11/04

## 일정표
PHASE | MODULE | TASK | START | END | PERIOD(일) | COMMENTS
A | Kick-off | 팀 구성 및 역할분담 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1
A | 기술검토/리서치 | OCR/AI 기술 사전분석 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1
A | 리서치 | 보험사 OCR/AI 사례 리서치 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1
B | AS-IS 분석/Pain Point | 보험 청구 문서 처리 프로세스 분석 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1
B | 프로젝트 계획서 | 프로젝트 계획서 작성 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1
C | TO-BE 설계 | 자동화 시나리오 및 DB 스키마 정의 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2
C | OCR PoC | OCR/DB 기술 적용 테스트 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2
D | MVP 기능 구현 | 보험 청구서 OCR 텍스트 추출 및 DB 대조 자동 검증 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2
D | Streamlit UI | DB 검증 및 시각화 구현 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2
D | 보고서 | 최종발표자료 제작 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2