## WBS_Main
Phase | Module | Task | Deliverable | 담당자 | Start | End | 기간(일) | Progress(%) | 상태 | 비고
A | Kick-off | 팀 구성 및 역할분담 | Kick-off Minutes/일정표 | M,C | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 100% | 완료
A | 기술검토/리서치 | OCR/AI 기술 사전분석 | Tech Review | Y,C | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 100% | 완료
A | 리서치 | 보험사 OCR/AI 사례 리서치 | 사례 리서치 | Y,C | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 100% | 완료 | 삼성화재, AIA, 업계동향 등
B | AS-IS 분석/Pain Point | 보험 청구 문서 처리 프로세스 분석 | AS-IS Process Map/Pain Point | Y,M,C | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 100% | 완료 | 중간발표 전 정리
B | 프로젝트 계획서 | 프로젝트 계획서 작성 | 프로젝트 계획서 | M | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 100% | 완료 | 15시 발표
C | TO-BE 설계 | 자동화 시나리오 및 DB 스키마 정의 | TO-BE Map / DB 테이블 구조 | Y,M,C | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2 | 100% | 완료 | 검증 로직 포함
C | 고객 데이터 설계 | 고객정보 생성 | Raw_고객정보 | Y,M,C | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2 | 100% | 완료
C | OCR PoC | OCR/DB 기술 작동 테스트 | PoC Test Report | Y,M,C | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2 | 100% | 완료 | 정확도 점검
D | MVP 기능 구현 | 보험 청구서 OCR 텍스트 추출 및 DB 대조 자동 검증 프로토타입 구현 | MVP Prototype(고객용,파워유저용) | Y,M,C | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2 | 100% | 완료 | streamlit로 프로토타입 구현
D | Streamlit UI | DB 검증 및 시각화 구현 | MVP Prototype(고객용) | Y,M,C | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2 | 100% | 완료 | figma로 고객 화면 구현
D | 보고서 | 최종발표자료 제작 | Final PPT | C | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 | 100% | 완료 | 11/6 16시 최종 발표
* M : 김민석 Y : 김예림 C : 정예찬

## Timeline_Gantt
Phase | Module | Task | 담당자 | Start | End | 10/30(목) | 10/31(금) | 11/3(월) | 11/4(화) | 11/5(수) | 11/6(목)
A | Kick-off | 팀 구성 및 역할분담 | M,C | 2025-10-30 | 2025-10-30
A | 기술검토/리서치 | OCR/AI 기술 사전분석 | Y,C | 2025-10-31 | 2025-10-31
A | 리서치 | 보험사 OCR/AI 사례 리서치 | Y,C | 2025-10-31 | 2025-10-31
B | AS-IS 분석/Pain Point | 보험 청구 문서 처리 프로세스 분석 | Y,M,C | 2025-10-31 | 2025-11-03
B | 프로젝트 계획서 | 프로젝트 계획서 작성 | M | 2025-11-03 | 2025-11-03
C | TO-BE 설계 | 자동화 시나리오 및 DB 스키마 정의 | Y,M,C | 2025-11-03 | 2025-11-03
C | 고객 데이터 설계 | 고객정보 생성 | Y,M,C | 2025-11-03 | 2025-11-04
C | OCR PoC | OCR/DB 기술 작동 테스트 | Y,M,C | 2025-11-03 | 2025-11-04
D | MVP 기능 구현 | 보험 청구서 OCR 텍스트 추출 및 DB 대조 자동 검증 프로토타입 구현 | Y,M,C | 2025-11-04 | 2025-11-05
D | Streamlit UI | DB 검증 및 시각화 구현 | Y,M,C | 2025-11-04 | 2025-11-05
D | 보고서 | 최종발표자료 제작 | C | 2025-11-05 | 2025-11-06
* M : 김민석 Y : 김예림 C : 정예찬
|  | Legend: | A 착수 | B 분석/설계 | C 구현 | D 보고 | 11/3 중간발표 | 11/6 최종발표

## Dashboard
지표 | 값
총 작업 수 | 11
완료(개) | 11
진행중(개) | 0
예정(개) | 0
평균 진행률 | 100%